## Cronograma
📊 TuPresupuesto — Cronograma de Actividades Actualizado
Práctica Profesional · Geraldine Rios · Ingeniería de Software · Iberoamericana 2026
📋 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Inicio del proyecto: | 23 de febrero de 2026 |  |  | Estado general: | 🔄 En Desarrollo
Finalización estimada: | 16 de junio de 2026 |  |  | Avance global: | 71.09%
Duración total: | 16 semanas |  |  | Fases completadas: | 3 de 6
Metodología: | Cascada por fases |  |  | Repositorio GitHub: | MVPPresupuestos
Fase | Actividad / Entregable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dur. (días) | Estado | % Completado | Responsable | Entregable | Observaciones
F1 – Análisis y Planificación | Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales | 01/03/2026 | 05/03/2026 | 5 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Documento de Requerimientos | Aprobado por docente
| Definición del alcance y público objetivo | 06/03/2026 | 08/03/2026 | 3 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Documento de Alcance | Incluido en propuesta
| Elaboración de diagramas (casos de uso, ER, arquitectura) | 09/03/2026 | 12/03/2026 | 4 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Diagramas UML y ER
| Planificación de fases y cronograma | 13/03/2026 | 15/03/2026 | 3 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Cronograma v1
F2 – Diseño del Sistema | Diseño de arquitectura por capas (Frontend/Backend/BD) | 16/03/2026 | 20/03/2026 | 5 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Doc. Arquitectura | Entregado 5-oct-25
| Modelado de base de datos MySQL (entidades y relaciones) | 21/03/2026 | 24/03/2026 | 4 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Diagrama ER + esquema SQL
| Diseño de prototipos UI/UX – Mockup y alta fidelidad | 25/03/2026 | 28/03/2026 | 4 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Prototipo MarvelApp | marvelapp.com/prototype/11i0h3f7
| Definición de estructura de APIs REST | 29/03/2026 | 31/03/2026 | 3 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Especificación de endpoints
F3 – Desarrollo Backend | Configuración del entorno y repositorio GitHub | 01/04/2026 | 03/04/2026 | 3 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Repo MVPPresupuestos | Vercel configurado
| Implementación de autenticación y registro de usuarios (JWT) | 04/04/2026 | 12/04/2026 | 9 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Módulo de Auth | Pendiente conexión a MySQL
| Desarrollo de módulos de ingresos y gastos | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 8 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | API de transacciones
| Gestión de metas financieras (backend) | 21/04/2026 | 25/04/2026 | 5 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | API de metas
| Seguridad: validación de datos y encriptación de contraseñas | 26/04/2026 | 30/04/2026 | 5 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Módulo de seguridad
F4 – Desarrollo Frontend | Construcción de interfaz React (componentes base) | 01/05/2026 | 08/05/2026 | 8 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Componentes React
| Integración con APIs del backend | 09/05/2026 | 13/05/2026 | 5 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Conexión Frontend-Backend
| Implementación de dashboard y gráficos (Chart.js) | 14/05/2026 | 17/05/2026 | 4 | ✅ Completado | 100% | Geraldine Rios | Dashboard funcional
| Validaciones y experiencia de usuario (UX) | 18/05/2026 | 20/05/2026 | 3 | 🔄 En progreso | 35% | Geraldine Rios | UI validada
F5 – Pruebas e Integración | Pruebas funcionales de todos los módulos | 21/05/2026 | 28/05/2026 | 8 | ⏳ Pendiente | 0% | Geraldine Rios | Reporte de pruebas
| Pruebas de seguridad (OWASP básico) | 29/05/2026 | 04/06/2026 | 7 | ⏳ Pendiente | 0% | Geraldine Rios | Reporte de seguridad
| Corrección de errores y optimización de rendimiento | 05/06/2026 | 10/06/2026 | 6 | ⏳ Pendiente | 0% | Geraldine Rios | App corregida y optimizada
F6 – Despliegue y Documentación | Implementación en servidor cloud (Vercel + Railway) | 11/06/2026 | 16/06/2026 | 6 | ⏳ Pendiente | 0% | Geraldine Rios | App desplegada en producción | Dominio HTTPS
| Elaboración de documentación técnica final | 17/06/2026 | 22/06/2026 | 6 | ⏳ Pendiente | 0% | Geraldine Rios | Documentación técnica completa | README + Wiki
| Presentación final del proyecto | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 8 | ⏳ Pendiente | 0% | Geraldine Rios | Presentación final + demo live
AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 71.09%

## Avance por Fase
📈 Avance por Fase – TuPresupuesto
Fase | Estado | % Completado | Observación
F1 – Análisis y Planificación | ✅ Completada | 100% | Requerimientos, diagramas y planificación listos
F2 – Diseño del Sistema | ✅ Completada | 100% | Arquitectura, BD y prototipo MarvelApp listos
F3 – Desarrollo Backend | ✅ Completada | 100% | Estructura base en GitHub; auth pendiente
F4 – Desarrollo Frontend | 🔄 En progreso | 83.75% | HTML base listo; falta integración con API
F5 – Pruebas e Integración | ⏳ Pendiente | 0% | No iniciada
F6 – Despliegue y Docs | ⏳ Pendiente | 0% | Vercel configurado, sin deploy activo