Cronograma y Plan de Pruebas

Sistema TuPresupuesto — Actualización a la fecha

Geraldine de los Angeles

Rios Lameda

Corporación Universitaria Iberoamericana

Ingeniería de Software

Proyecto de Software

Tatiana Cabrera

16 de mayo de 2026

Contenido

# Introducción

El presente documento actualiza el cronograma del proyecto TuPresupuesto y propone un plan de pruebas que permite verificar el correcto funcionamiento del sistema en sus dos capas: el backend implementado en FastAPI sobre Firebase Firestore y el frontend implementado en React. El cronograma refleja el avance real con las fechas de inicio y fin de cada actividad, su duración y su estado. El plan de pruebas detalla, para cada módulo, los casos a verificar con sus pasos y resultados esperados.

Este documento sustituye versiones previas del cronograma del proyecto.

# Cronograma Actualizado del Proyecto

El cronograma se organiza en once actividades distribuidas a lo largo de nueve semanas (del 23 de marzo al 24 de mayo de 2026). A la fecha del presente informe, nueve actividades se encuentran completadas, una está en curso (plan de pruebas) y una pendiente (despliegue).

## Resumen de actividades

| # | Actividad | Inicio | Fin | Duración | Estado | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis de requisitos y definición de alcance | 23 mar 2026 | 29 mar 2026 | 1 semana | Completado | 100% |
| 2 | Diseño UI y prototipo de alta fidelidad | 30 mar 2026 | 05 abr 2026 | 1 semana | Completado | 100% |
| 3 | Backend: estructura, modelos y esquemas | 06 abr 2026 | 12 abr 2026 | 1 semana | Completado | 100% |
| 4 | Backend: autenticación JWT y routers REST | 13 abr 2026 | 19 abr 2026 | 1 semana | Completado | 100% |
| 5 | Frontend: layout, contexto de auth y servicios | 20 abr 2026 | 26 abr 2026 | 1 semana | Completado | 100% |
| 6 | Frontend: páginas (Dashboard, Ingresos, Gastos, Metas, Presupuesto) | 27 abr 2026 | 03 may 2026 | 1 semana | Completado | 100% |
| 7 | Migración de la BD a Firebase Firestore | 04 may 2026 | 10 may 2026 | 1 semana | Completado | 100% |
| 8 | Ajuste del acumulado en metas (botón Ajustar) | 11 may 2026 | 13 may 2026 | 3 días | Completado | 100% |
| 9 | Documentación (informe, casos de uso, diagramas) | 11 may 2026 | 16 may 2026 | 1 semana | Completado | 100% |
| 10 | Plan de pruebas y validación funcional | 17 may 2026 | 21 may 2026 | 5 días | En curso | 50% |
| 11 | Despliegue y configuración productiva | 22 may 2026 | 24 may 2026 | 3 días | Pendiente | 0% |

## Visualización tipo Gantt

La siguiente representación muestra la distribución temporal de cada actividad por semana. El verde corresponde a actividades completadas, el ámbar a la actividad en curso y el rojo a la actividad pendiente.

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y requisitos | █ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Prototipo de alta fid. | · | █ | · | · | · | · | · | · | · |
| Backend: modelos | · | · | █ | · | · | · | · | · | · |
| Backend: auth + REST | · | · | · | █ | · | · | · | · | · |
| Frontend: base | · | · | · | · | █ | · | · | · | · |
| Frontend: páginas | · | · | · | · | · | █ | · | · | · |
| Migración a Firestore | · | · | · | · | · | · | █ | · | · |
| Documentación | · | · | · | · | · | · | █ | █ | · |
| Pruebas y validación | · | · | · | · | · | · | · | █ | · |
| Despliegue | · | · | · | · | · | · | · | · | █ |

## Indicadores de avance

- Actividades completadas: 9 de 11 (82%).

- Actividad en curso: 1 (plan de pruebas y validación).

- Actividad pendiente: 1 (despliegue y configuración productiva).

- Cumplimiento del cronograma original: dentro de plazo.

# Plan de Pruebas

El plan de pruebas se divide en tres bloques: pruebas funcionales del backend, pruebas funcionales del frontend y pruebas de integración. Las pruebas del backend se ejecutan directamente contra los endpoints REST utilizando la documentación interactiva en /docs (Swagger UI) o herramientas como curl o Postman. Las pruebas del frontend se ejecutan en el navegador siguiendo los flujos de usuario. Las pruebas de integración validan el comportamiento extremo a extremo.

Cada caso de prueba incluye un identificador único, una descripción, los pasos a realizar y el resultado esperado. Se recomienda registrar la fecha de ejecución y el resultado obtenido en una columna adicional al ejecutar el plan.

## Pruebas funcionales del backend

Las pruebas se realizan contra http://localhost:8000/api utilizando la documentación interactiva en http://localhost:8000/docs. Para los endpoints que requieren autenticación, primero ejecutar PB-AU-03 y copiar el token; luego usar 'Authorize' en Swagger para incluirlo en las cabeceras.

### Autenticación (módulo Auth)

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-AU-01 | Registro de usuario exitoso | Abrir /docs (Swagger). POST /api/auth/register con email, nombre y contraseña válidos. | Código 201. Respuesta con id (string), email y nombre. Aparece doc en users/ de Firestore. |
| PB-AU-02 | Registro con email duplicado | Repetir POST /api/auth/register con un email ya registrado. | Código 409. detail: 'Ya existe una cuenta con ese correo.' |
| PB-AU-03 | Login con credenciales válidas | POST /api/auth/login con email y contraseña correctos. | Código 200. Respuesta con access_token (JWT) y user. |
| PB-AU-04 | Login con credenciales inválidas | POST /api/auth/login con contraseña incorrecta. | Código 401. detail: 'Correo o contraseña incorrectos.' |
| PB-AU-05 | Acceso a /auth/me sin token | GET /api/auth/me sin header Authorization. | Código 401. detail: 'No autenticado'. |
| PB-AU-06 | Acceso a /auth/me con token válido | GET /api/auth/me con Authorization: Bearer <jwt>. | Código 200. Respuesta con id, email y nombre del usuario. |

### Transacciones (módulo Transactions)

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-TX-01 | Crear ingreso | POST /api/transactions con tipo=ingreso, monto>0, fecha, categoría, descripción. | Código 201. Respuesta con id generado por Firestore. Aparece en users/{uid}/transactions/. |
| PB-TX-02 | Crear gasto | POST /api/transactions con tipo=gasto. | Código 201. Doc creado con tipo='gasto'. |
| PB-TX-03 | Listar transacciones filtradas | GET /api/transactions?tipo=gasto. | Código 200. Solo se devuelven movimientos tipo='gasto'. Orden descendente por fecha. |
| PB-TX-04 | Listar transacciones recientes | GET /api/transactions/recent?limit=3. | Código 200. Como máximo 3 movimientos. Los más recientes primero. |
| PB-TX-05 | Actualizar transacción | PUT /api/transactions/{id} con datos nuevos. | Código 200. Respuesta refleja los cambios. |
| PB-TX-06 | Eliminar transacción | DELETE /api/transactions/{id}. | Código 204. El documento ya no aparece en listados. |
| PB-TX-07 | Validación: monto inválido | POST /api/transactions con monto = 0. | Código 422. Error de validación de Pydantic. |
| PB-TX-08 | Acceso a tx de otro usuario | Loguearse como usuario A, intentar PUT con un id de usuario B. | Código 404. detail: 'Transacción no encontrada.' |

### Resumen financiero (módulo Summary)

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-SU-01 | Resumen del mes actual | GET /api/summary sin parámetros (después de registrar varios movimientos). | Código 200. ingresos, gastos, balance y by_category coherentes. |
| PB-SU-02 | Resumen de mes específico | GET /api/summary?month=2026-04. | Código 200. Solo agrega movimientos de abril. |
| PB-SU-03 | Mes con formato inválido | GET /api/summary?month=2026/05. | Código 422 o 400. Mensaje sobre formato YYYY-MM. |
| PB-SU-04 | Serie mensual (últimos 4 meses) | GET /api/summary/monthly?months=4. | Código 200. Array con 4 elementos en orden cronológico ascendente. |

### Metas de ahorro (módulo Goals)

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-GO-01 | Crear meta | POST /api/goals con nombre, monto_objetivo>0. | Código 201. Doc en users/{uid}/goals/. |
| PB-GO-02 | Listar metas | GET /api/goals. | Código 200. Array de metas del usuario. |
| PB-GO-03 | Aportar a meta (suma) | POST /api/goals/{id}/contribute con monto=50000. Repetir con monto=20000. | Código 200. monto_actual se incrementa atómicamente (uso de firestore.Increment). |
| PB-GO-04 | Ajustar acumulado (reemplaza) | PUT /api/goals/{id} con monto_actual=10000 (manteniendo demás campos). | Código 200. monto_actual queda exactamente en 10000. |
| PB-GO-05 | Eliminar meta | DELETE /api/goals/{id}. | Código 204. La meta desaparece de listados y de Firestore. |
| PB-GO-06 | Aportar a meta inexistente | POST /api/goals/zzz/contribute. | Código 404. |

### Presupuesto (módulo Budget)

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-BU-01 | Presupuesto vacío | GET /api/budget en un mes sin datos. | Código 200. Array vacío. |
| PB-BU-02 | Definir presupuesto del mes | PUT /api/budget?month=2026-05 con 3 categorías. | Código 200. Devuelve los 3 ítems con gastado=0 si no hay gastos. |
| PB-BU-03 | Cálculo de 'gastado' en vivo | Registrar un gasto en 'Alimentación' de 30000 en mayo. GET /api/budget?month=2026-05. | El ítem 'Alimentación' aparece con gastado=30000. Sin haber escrito ese campo manualmente. |
| PB-BU-04 | Reemplazo del presupuesto | PUT /api/budget?month=2026-05 con 2 categorías (distintas a las previas). | Código 200. GET posterior solo muestra las 2 nuevas (las anteriores se borraron). |

## Pruebas funcionales del frontend

Las pruebas del frontend se ejecutan en el navegador (Chrome, Firefox o Edge en su versión actual) con el backend corriendo localmente. Para verificar comportamientos móviles utilizar las herramientas de desarrollador del navegador para emular un dispositivo o redimensionar la ventana.

### Autenticación

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-AU-01 | Registro desde la UI | Ir a /register. Completar nombre, email, contraseña y confirmación. Click en 'Crear cuenta'. | Redirige al dashboard. El nombre aparece en la barra lateral. |
| PF-AU-02 | Validación de campos vacíos | En /login, dejar campos vacíos y enviar. | Mensaje de error visible. No se hace la petición. |
| PF-AU-03 | Login fallido | Ingresar credenciales incorrectas. | Banner rojo con mensaje 'Correo o contraseña incorrectos'. |
| PF-AU-04 | Cerrar sesión | Click en 'Cerrar sesión' de la barra lateral. | Redirige a /login. localStorage queda sin tp_token. |
| PF-AU-05 | Persistencia al recargar | Hacer login. Recargar el navegador (F5). | Sigue dentro del dashboard. El usuario sigue autenticado. |
| PF-AU-06 | Ruta privada sin sesión | Sin estar logueado, entrar manualmente a /dashboard. | Redirige a /login. |

### Dashboard

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-DA-01 | Tarjetas resumen | Tener al menos 1 ingreso y 1 gasto del mes. Ir a /dashboard. | Las tres tarjetas (ingresos, gastos, balance) muestran montos formateados en COP. |
| PF-DA-02 | Gráfica mensual | Con datos de varios meses, observar la gráfica de barras. | Se renderiza con barras verdes (ingresos) y rojas (gastos). Tooltips muestran montos formateados. |
| PF-DA-03 | Estado vacío | Con un usuario recién creado, entrar al dashboard. | Se muestran mensajes de estado vacío en cada sección. No hay errores de consola. |
| PF-DA-04 | Navegación rápida | Click en la tarjeta de Ingresos. | Redirige a /ingresos. |

### Transacciones (Ingresos y Gastos)

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-TX-01 | Crear ingreso | Ir a /ingresos. Llenar el formulario y enviar. | El ingreso aparece arriba del listado. El total se actualiza. |
| PF-TX-02 | Crear gasto | Ir a /gastos. Llenar y enviar. | El gasto aparece y el total cambia. |
| PF-TX-03 | Editar transacción | Click en 'Editar' en una transacción. Modificar el monto y guardar. | El listado refleja el nuevo monto. |
| PF-TX-04 | Eliminar con confirmación | Click en el ícono de papelera. Confirmar el diálogo. | La transacción desaparece. El total se actualiza. |
| PF-TX-05 | Validaciones | Intentar guardar con descripción vacía o monto cero. | Mensaje de error. No se envía la petición. |

### Metas de ahorro

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-ME-01 | Crear meta | Ir a /metas. Llenar nombre y monto objetivo. | Aparece la tarjeta con barra de progreso al 0%. |
| PF-ME-02 | Aportar a la meta | Click en '+ Aportar'. Ingresar 25000. | El acumulado aumenta en 25000. La barra y el porcentaje se actualizan. |
| PF-ME-03 | Ajustar el acumulado (nuevo) | Click en '✎ Ajustar'. El input se prellena con el acumulado actual. Cambiar a 100000 y confirmar. | El acumulado queda exactamente en 100000. No se suma, se reemplaza. |
| PF-ME-04 | Editar meta completa | Click en 'Editar'. Cambiar nombre, objetivo o fecha límite. | Los cambios se reflejan en la tarjeta. |
| PF-ME-05 | Eliminar meta | Click en el ícono de papelera y confirmar. | La meta desaparece de la grilla. |
| PF-ME-06 | Color del progreso | Aportar hasta superar el 50% del objetivo. Aportar hasta llegar a 100%. | 50–99%: barra azul ocean. 100%: barra verde mint. |

### Presupuesto

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-BU-01 | Configurar presupuesto | Ir a /presupuesto. Asignar límites a 2 o 3 categorías y guardar. | Banner verde de éxito. Los valores persisten al cambiar de mes y volver. |
| PF-BU-02 | Selección de mes | Cambiar el selector de mes a uno anterior. | Se cargan los límites guardados para ese mes (o vacíos si no existían). |
| PF-BU-03 | Semáforo de ejecución | Tener gastos que sumen ~85% del límite en una categoría. | La barra de esa categoría aparece en color ámbar. |
| PF-BU-04 | Alerta de excesos | Provocar que el gastado supere el límite en una o más categorías. | Banner rojo de alerta arriba indicando las categorías excedidas. |

### Responsivo

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PF-RE-01 | Vista móvil | Redimensionar el navegador a <768 px (o usar DevTools). | La barra lateral se oculta. Aparece la barra de navegación inferior. |
| PF-RE-02 | Tablas y formularios | Probar Ingresos y Presupuesto en móvil. | Los inputs se apilan en una columna. Sin scroll horizontal. |

## Pruebas de integración (extremo a extremo)

Validan que ambas capas funcionen correctamente en conjunto, incluyendo persistencia, expiración de sesión y aislamiento de datos entre usuarios.

| ID | Caso de prueba | Pasos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| PI-01 | Flujo end-to-end básico | Registrar → Login → Crear ingreso → Crear gasto → Ir al dashboard. | Las tarjetas resumen y la gráfica reflejan los movimientos. |
| PI-02 | Gasto impacta el presupuesto | Configurar presupuesto en una categoría. Crear un gasto en esa categoría. | Al volver a /presupuesto el campo 'gastado' refleja el nuevo gasto. |
| PI-03 | Persistencia de sesión | Crear una meta. Cerrar el navegador, abrirlo de nuevo, autenticarse. | La meta sigue existiendo (lectura desde Firestore). |
| PI-04 | Token expirado | Bajar ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES a 1, iniciar sesión, esperar 2 min y hacer una acción. | El interceptor 401 cierra la sesión. Redirige a /login automáticamente. |
| PI-05 | Aislamiento entre usuarios | Crear dos usuarios A y B con datos distintos. | Cada usuario ve solo sus propios datos. Ningún endpoint expone datos del otro. |

# Conclusión

El proyecto TuPresupuesto avanza dentro del plazo previsto. Las nueve primeras actividades del cronograma se encuentran completadas, lo que representa un 82% de avance. La actividad en curso corresponde a la ejecución del plan de pruebas aquí descrito y la única actividad pendiente es el despliegue del sistema.

Con el plan de pruebas propuesto, dividido en pruebas funcionales del backend, pruebas funcionales del frontend y pruebas de integración, se cubre la totalidad de los flujos del usuario y se verifica el comportamiento esperado tanto a nivel de API como de interfaz. La ejecución sistemática de estos casos permitirá validar que el sistema cumple con los requisitos definidos y está listo para pasar a la etapa de despliegue.